## Sheet1
ID | Task Description | Duration | Start Date | End Date | Predecessors | Resources
A | 1.0 Find NGO | 1 | 2016-03-01 | 2016-03-05 |  | All Team Members
B | 2.0 Problem Statement | 1 | 2016-03-07 | 2016-03-11 | A | Duran
C | 3.0 Project Plan | 2 | 2016-03-14 | 2016-03-25 | A,B | All Team Members
D | 3.1 Introduction | 1 | 2016-03-14 | 1900-03-18 | A | Andrea
E | 3.2 Milestones & Deliverables | 1 | 2016-03-14 | 1900-03-18 | D | Andrea
F | 3.3 Work Break Down Structure | 1 | 2016-03-14 | 1900-03-18 | E | Duran
G | 3.4 Project Schedules | 1 | 2016-03-14 | 1900-03-18 | F | Mtho
H | 3.5 Risk Management | 1 | 2016-03-21 | 2016-03-25 | G | Sachin
I | 3.6 Technical Feasibility Issues | 1 | 2016-03-21 | 2016-03-25 | H | Calvin
J | 3.7 Economic Feasibility Issues | 1 | 2016-03-21 | 2016-03-25 | I | Warren
K | 4.0 Requirements Anaylsis | 2 | 2016-03-28 | 2016-04-08 | C | All Team Members
L | 4.1 Problem Domain | 1 | 2016-03-28 | 2016-04-01 | J | Duran
M | 4.2 Solution Domain | 1 | 2016-03-28 | 2016-04-01 | L | Warren
N | 4.3 Logical System Model | 1 | 2016-04-04 | 2016-04-08 | M | Calvin
O | 4.4 Class Diagrams | 1 | 2016-04-04 | 2016-04-08 | N | Andrea
P | 5.0 Design Document | 2 | 2016-04-11 | 2016-04-22 | K | All Team Members
Q | 5.1 Logical Architectural Design | 1 | 2016-04-11 | 2016-04-15 | O | Sachin
R | 5.2 User Interaction Design | 1 | 2016-04-11 | 2016-04-15 | Q | Warren
S | 5.3 Database Design | 1 | 2016-04-18 | 2016-04-22 | R | Calvin
T | 5.4 Report Design | 1 | 2016-04-18 | 2016-04-22 | T | Duran
U | 6.0 Coding/Testing | 8 | 2016-05-03 | 2016-06-25 | P | All Team Members
V | 7.0 Project Handover | 1 | 2016-06-27 | 2016-07-01 | U | All Team Members